РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

ПРИКАЗ

г. Симферополь

.		2021	№

Об организации работы

по повышению функциональной грамотности

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-1510, в рамках реализации национального проекта «Образование»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год согласно приложению 1 (прилагается).

- Управлению общего образования (Маханова А.В.), Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (Рудяков А.Н.), Государственному казенному учреждению Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» (Доненко М.О.), муниципальным органам управления образованием и руководителям муниципальных и государственных общеобразовательных организаций обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожную карту») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год.

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (Рудяков А.Н.) обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности.

- Назначить ответственных исполнителей за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Супрун А.А., консультанта отдела общего образования и оценки качества управления общего образования, и Терехову А.В., заведующего Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования».

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым Бойко В.К.

Министр

В.В. Лаврик

Приложение 1 к приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от

План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планово-организационная деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности Рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проведены заседания Рабочей группы по отдельному графику |
| 1.2 | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | Сентябрь 2021 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Утвержден плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год |
| 1.3 | Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности работы | Сентябрь 2021 года | Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Утверждены планы работы по формированию функциональной грамотности |
| 1.4 | Актуализация планов работы методических служб в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | Внесены изменения в планы работы методических служб |
| 2. Аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2021 года | ГКУ РК ЦОМКО | Внедрены в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной грамотности, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
| 2.2 | Мониторинг работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведение мониторинга работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» по отдельному графику |
| 2.3 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
| 2.4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Сентябрь 2021 года | ГКУ РК ЦОМКО | Сормирована базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
| 2.5 | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности | Ноябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведены мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности |
| 2.6 | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведен мониторинг сформированносга функциональной грамотности обучающихся, сформулированы рекомендации по итогам мониторинга |
| 2.7 | Реализация региональных процедур оценки качества образования | Февраль - май 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены региональные процедуры оценки качества образования, сформулированы рекомендации по итогам проведения региональных процедур оценки качества образования |
| 2.8 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведен мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности по отдельному графику |
| 3. Методическая деятельность |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций, ориентированных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Республики Крым по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) | Декабрь 2021г. | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Разработаны методические материалы для организации деятельности по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Октябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия |
| 3.3 | Научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» | 12 октября 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведена конференция |
| 3.4 | Форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста» | 19-21 октября 2021 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведен форум |
| 3.5 | Заседание Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым: - рассмотрение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности учителей и обучающихся по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Заседания проведены в соответствии с планом заседаний Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым |
| 3.6 | Республиканский фестиваль педагогических инициатив | Ноябрь 2021 | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведен фестиваль |
| 3.7 | Реализация ДПП ПК по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности на уроках в 00 РК, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Организованы курсы повышения квалификации педагогических работников по совершенствованию компетенций по отдельному графику |
| 3.8 | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия |
| 3.9 | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Проведены мероприятия |
| 3.10 | Методические семинары для муниципальных органов управления образованием, методических служб и учителей по шести направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИПЛО, муниципальные органы управления образованием | Организованы обучающие мероприятия по формированию функциональной грамотности |
| 3.11 | Формирование и реализация индивидуальных маршрутов непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИПТО, общеобразовательные организации | Сформированы и реализуются индивидуальные образовательные маршруты по итогам анализа результатов диагностики |
| 3.12 | Сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Обеспечено сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.13 | Мониторинг реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО, муниципальные органы управления образованием | Проведение мониторинга реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год |
| 4. Информационно-просветительская деятельность |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и общеобразовательных организаций | Сентябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и общеобразовательных организаций |
| 4.2 | Наполнение контента раздела сайтов по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Размещена информация по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 4.3 | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения фушщиональной грамотности в общеобразовательных организациях | В течение 2021-2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Изданы методические материалы для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности |
| 4.4 | Продвижение информации о международных сравнительных исследованиях PISA | В течение 2021 -2022 учебного года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУРКЦОМКО | Информация о международных сравнительных исследованиях PISA размещена на сайтах |
| 4.4 | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | Октябрь 2021 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО, общеобразовательные организации | Проведено родительское собрание |
| 4.5 | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение 2021-2022 учебного года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО, ГКУ РК ЦОМКО | Проводится информационная поддержка мероприятий по формированию функциональной грамотности для общественности и представителей средств массовой информации |